## Slide 1: 2018 YILI NİSAN-EKİM YGG SUNUMU TTO SÜRECİ 14/11/2018

## Slide 2
SWOT ANALİZİ
Zayıf Yönler | Durumu
Z1-TTO ofisimiz yeni kurulması tanınırlığının az oluşu, kapasite ve altyapı olarak geliştirilmeye ihtiyacı | Güçleniyor 
Z2-GYÜ Endeksinde ilk 50 üniversite arasında yer alınmaması | Hala zayıf 
Z3-Finansal Erişim İmkanlarının Sınırlı Olması | Hala zayıf 
Z4-Öğretim Üyelerinin Teorik Ağırlıklı Çalışmaları | Hala zayıf 
Z5-Web Sitesinde Bilgilendirmelerin Yetersiz Olması | Hala zayıf 
Z6-Taşıt Yetersizliği | Hala zayıf 
Z7-Akademisyenlerden istenilen bilgi ve belgelerin son tarihe kadar gönderilmemesi | Hala zayıf 

## Slide 3
Güçlü Yönler | Durumu
G1-Dış paydaşlar ile etkin iletişim | Hala güçlü 
G2-TTO'nun yeni ve geliştirilmeye açık olması | Hala güçlü 
G3- Antalyada yer alan ilk vakıf üniversitesinin TTO su olması | Hala güçlü 
G4-ATSO- AOSB iş birlikleri | Hala güçlü 
G5-Ekibin deneyimli olması | Hala güçlü 
G6-Kamu Kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalar ve projeler | Hala güçlü 
G7.Özel sektör kurum ve kuruluşları ile yapılan ortaklıklar ve projeler | Hala güçlü 
G8. Proje yazımı ve süreçlerinde etkin takip | Hala güçlü 
G9.Sanayinin ihtiyacına uygun akademik personelde işbirliğinin sağlanması | Hala güçlü 

## Slide 4
Fırsatlar | Durumu
F1-AOSB ye yakın oluşumuz | Hala fırsat 
F2-Antalya şehrinin ve bölgenin avantajları | Hala fırsat 
F3-Yeni tanışılan firmalarla olan iletişim | Hala fırsat 
F4-Ulusal ve Uluslararası projeler Programlar ve yarışmalar | Hala fırsat 
F5-Erasmus network ve proje | Hala fırsat 
F6-TTO merkezinin kurulma aşamasında oluşu | Hala fırsat 
F7-Teknoparkın merkezinin AOSB ve Üniversite arasında kurulacak olması | Hala fırsat 
F8-Öğrencilerin, akademisyenlerin proje yazma konusunda potansiyelleri | Hala fırsat 
F9-Proje hibe alanları ve bütçeleri | Hala fırsat 
F10-TTO personel tecrbesinin sanayi faaliyetlerine yakın olması | Hala fırsat 

## Slide 5
Fırsatlar | Durumu
F11-Bölgedeki Firma Sayısının Fazla Olması | Hala fırsat 
F12-Arge Merkezlerine Yakın Olmak | Hala fırsat 
F13-Girişimcilik Kültürünün Görece Önem Kazanması | Hala fırsat 
F14- Üniversite Sanayi İşbirliğini Destekleyici Üniversite Yönetim Anlayışı | Hala fırsat 
F15-Üniversitenin hızla genişleyen, kaliteli ve Ar-Ge projelerine ilgili bir akademik kadrosu olmas | Hala fırsat 

## Slide 6
Tehditler | Durum
T1-GYÜ endeksine giren ilk 50 üniversitenin rekabet durumu | Hala tehdit 
T2-Danışmanlık Firmalarının Rekabete Etkisi Akişmer ve SDÜ TTO ofisleri | Hala tehdit 
T3-Personelin Evrak Takibinde Hata Yapması | Hala tehdit 
T4-Teknik Ekipmanların Arızalanması (Tv, Bilgisiyar, Yazıcı, Projeksiyon) | Hala tehdit 
T5-Türkiye'de Faiz Oranlarının Yüksek Olması ve ekonomideki değişim | Hala tehdit 
T6-Projelerin ve danışmanlık hizmetlerinin tamamlanmadan fesh edilmek istenmesi | Hala tehdit 
T7-Üniversite Sanayi İş Birliği Kültürünün Zayıf Olması | Hala tehdit 
T8-Projelerin zamanında tamamlanmaması | Hala tehdit 
T9-Projelerde istenilen çıktıların alınmaması | Hala tehdit 
T10-Proje ödemelerinin zamanında yapılmaması | Hala tehdit 
T11-Firma ödemelerinin zamanında yapılmaması. | Hala tehdit 

## Slide 7
PAYDAŞ BEKLENTİLERİ
Paydaş Adı | Paydaş Beklentisi | Karşılanma Durumu
ABÜ Rektörlük | TTO tarafından yapılan işler ve Üniversitedeki projeler, patent, sanayii işbirlikleri hakkında raporlama | Üst yönetimin talep ettiği bilgiler belli aralıklar ile rapor ve sunum şeklinde sunulmuştur.
TTO PERSONELİ | Ortak ve Verimli Çıktılar | Verimli bir şekilde personeller çalışmaktadır.
ABÜ İDARİ PERSONEL | Ortak ve Verimli Çıktılar | Talep edilen bilgiler; mali işer, satın alma ve tanıtım birimleri ile paylaşılmış süreçte koordineli çalışılmaya devam edilmektedir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci | Ücret, Verimli Çalışma Ortamı ve İş Üretme | Kısmi zamanlı öğrencilerimiz ile verimli bir şekilde çalışılmaya ve talepleri karşılanmaya devam edilmektedir.
ABÜ Akademik Personeli | Proje yazım desteği, çağrı bilgilendirilmesi, patent başburu desteği, sanayi firmaları ve dış firmalarla iletişim desteği. , ortak ve verimli çalışma | Gelen talepler neticesinde akademik personele 5 adet proje yazım desteğive bilgilendirmesi yapılmıştır. 3 adet patent bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
ABÜ Öğrencileri | Proje yazım desteği, çağrı bilgilendirilmesi, Yarışmalar hakkında bilgiler Yarışmaya katılmaları için bilgilendirme Staj talepleri | Gelen Talepler neticesinde 10 öğrencinin bitirme tezi yazımlarına destek olunmuştur. Yarışmaya katılmak isteyen 12 öğrenciye destek olunmuştur.4 öğrencinin staj programına kabul edildi.
Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Kuruluşları | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri | 
TTO Ofisleri | Ortak ve Verimli Çalışmalar | Ortak işbirlikleri devam etmektedir.
TÜBİTAK | Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler, GYÜ Endeks Bilgileri, Proje Durum Bilgileri | Açılan çağrılara uygun olarak faydalı ve sürdürülebilir projeler sunulmaktadır. Ayrıca GYÜ Endeksi ve projeler için istenilen bilgiler, kapatılması gereken projelerin gerekli işlem süreçleri başlatılıp bilgi verilmektedir.

## Slide 8
Paydaş Adı | Paydaş Beklentisi | Karşılanma Durumu
KOSGEB | Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | Kosgebe TTO Ofisinin firmalar için hazırlamış olduğu 8 adet proje sunulmuştur.
Bakanlıklar ve Ulusal Ajans(Erasmus, Ab Hibeleri) | Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | Gerekli çağrılar kapsamında 4 adet proje sunulmuştur.
Kalkınma Ajansları | Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | Kalkınma Ajanslarına 2 Adet Proje Sunulmuştur
AOSB | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Proje Pazarları Desteği, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | AOSB ile işbirliğimiz devam etmektedir. Teknopark için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Yapılan Proje Pazarına Üniversitemiz destek olmuştur. Ayrıca Üniversitemizden 3 öğrenci projeleri ile katılmıştır.
ATSO | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Proje Pazarları Desteği, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | ATSO ile işbirliğimiz devam etmektedir. Ortak olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Çözüm önerileri sunulmaktadır.
Özel Sektör | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | Talep eden firmalar için danışmanlık, proje yazımı ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşları | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler | Gelen talepler doğrultusunda 3 adet STK ile eşbaşvuran olduğumuz proje AB sunulmuştur. 1 Projemiz onay almıştır. Diğerleri değerlendirme aşamasındadır.
Yurt İçi Üniversiteler | Faydalı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Projeler , Ortak çalışmalar | Ortak projeler, çözüm öneriler ve organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.
Kamu Kuruluşları | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler Bilgilendirme Toplantıları | Bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
Yerel Yönetimler | Yenilikçi ve Destekleyici Çözüm Önerileri, Faydalı ve Sürdürülebilir Projeler Bilgilendirme Toplantıları | Talep edilen bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca Faydalı çözüm önerileri sunulmaktadır.
Yurt Dışı Üniversiteler | Faydalı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Projeler , Ortak çalışmalar | İşbirlikleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.AB projeleri için iletişimde bulunduğumuz ve yazımına başladığımız proje bulunmaktadır.
YÖK | Mevcut Durum Bilgilendirmesi | İstenilen bilgiler gönderilmiştir.

## Slide 9
SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (SPİK )
SÜREÇ ADI: |  |  | Süreç No |  | 2018 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sıra No | Performans Kriteri | İlgili Olduğu Stratejik Faaliyet No | 2017 Gerçekleşen | 2018 Hedef | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
1 | TTO Etkinlik Sayısı | 1.4.6. | Ölçülmedi | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 
2 | Ulusal ve Uluslararası Onay alan Proje Sayısı | …. | 2 | 10 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0 |  | 
3 | Danışmanlık Verilen Şirket Sayısı | 1.4.6. | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 |  | 
4 | Danışmanlık Memnuniyet Oranı | 1.4.6. | Ölçülmedi | >70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
5 | Patent Sayısı | 2.5.1. | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
6 | TTO Ofisi Memnuniyet Oranı | 1.1.1.-1.1.2 | Ölçülmedi | >70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | >79 | 0 | 0 | 0 |  | 
7 | Girişimci ve yenlikçi Üniversite Endeksi Sıralaması |  | 60< | ilk 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
8 | Proje Başvuru Sayıları | 3.1.5. | Ölçülmedi | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | 0 |  | 
9 | İş Birliği Protokolü Sayısı | …… | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |  |  | 
10 | İşbirliği ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Personel Sayısı |  | Ölçülmedi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 

## Slide 10
SÜREÇ ADI: |  |  | Süreç No |  | 2018 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sıra No | Performans Kriteri | İlgili Olduğu Stratejik Faaliyet No | 2017 Gerçekleşen | 2018 Hedef | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
11 | İşbirliği ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Girişimci Sayısı |  | Ölçülmedi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
12 | Major Hata Sayısı | 1.3.1.-1.3.3.-1.3.5. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
13 | Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı | 1.3.1.-1.3.3.-1.3.5. | Ölçülmedi | %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
14 | Risk Azaltma Oranı | 1.3.1. | Ölçülmedi | %20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %27 |  | 
15 | Kalite Hedefleri Gerçekleşme Oranı | 1.3.1. | Ölçülmedi | %100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 
16 | KYS İç Denetim Puanı | 1.3.1. | Ölçülmedi | %78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 
17 | Şikayet Sayısı | 1.3.2. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
18 | Şikayet Çözüm Memnuniyet Oranı | 1.3.2. | Ölçülmedi | %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
19 | Tekrarlayan Şikayet Sayısı | 1.3.2. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
20 | Çevre Kazası Sayısı | 1.3.3. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
21 | İş Kazası Sayısı | 1.3.5. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
22 | İş Kazası Ağırlık Oranı | 1.3.5. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
23 | Öneri Sayısı | 1.3.6. | Ölçülmedi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
24 | Önerilerin Hayata Geçirilme Oranı | 1.3.6. | Ölçülmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
25 | Personel Performans Oranı | 1.8.3. | Ölçülmedi | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
26 | Süreç Memnuniyet Oranı (İç Müşteri) | 1.14.1. | Ölçülmedi | >=70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 

## Slide 11
KALİTE FAALİYET PLANI
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.TTO Tanıtım Etkinlik Sayısı |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Akademisyenlere, öğrencilere ve kurum dışına(Kamu- STK- Sanayi vb) yönelik TTO toplantıları | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mail ve Afiş | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 Fuar Katılımları | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mail, Afiş ve Fotoğraf | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 Sanayi firma- Kamu ziyaretleri | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Fotoğraflar- Dökümanlar- Evralar ve Sistem | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.Ulusal ve Uluslararası Onay alan Proje Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1.Uygun proje çağrılarının, proje pazarlarının ve yarışmaların akademisyenlere ilanı | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mail | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2.Proje Yazım ve Düzenleme Desteği | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mail, Proje Evrakları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3.Uygun proje çağrılarının, proje pazarlarının ve yarışmaların sanayi firmalarına ilanı | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mail | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.Danışmanlık Verilen Şirket Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1. Sanayi firmaları ile görüşmek | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Fotoğraflar, mailler | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 Sanayi Firmalarının gereksinimlerini tanımlamak | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Toplantılar, Döküman ve belgeler | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3. Sanayi Firmalarına çözüm önerileri sunmak | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Raporlar, döküman ve belgeler | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4. Sanayi firmalarına gerekli eğitimleri koordine etmek | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Dökümanlar- Evraklar ve Başvuru | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: FAALİYETİN ADI Sorumlu Kaynak Takip Göstergesi Termin OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1.TTO Tanıtım Etkinlik Sayısı P G 1.1. Akademisyenlere, öğrencilere ve kurum dışına(Kamu- STK- Sanayi vb) yönelik TTO toplantıları TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Mail ve Afiş P G 1.2 Fuar Katılımları TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Mail, Afiş ve Fotoğraf P G 1.3 Sanayi firma- Kamu ziyaretleri TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Fotoğraflar- Dökümanlar- Evralar ve Sistem P G 2.Ulusal ve Uluslararası Onay alan Proje Sayısı 2.1.Uygun proje çağrılarının, proje pazarlarının ve yarışmaların akademisyenlere ilanı TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Mail P G 2.2.Proje Yazım ve Düzenleme Desteği TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Mail, Proje Evrakları P G 2.3.Uygun proje çağrılarının, proje pazarlarının ve yarışmaların sanayi firmalarına ilanı TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Mail P G 3.Danışmanlık Verilen Şirket Sayısı 3.1. Sanayi firmaları ile görüşmek TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Fotoğraflar, mailler P G 3.2 Sanayi Firmalarının gereksinimlerini tanımlamak TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Toplantılar, Döküman ve belgeler P G 3.3. Sanayi Firmalarına çözüm önerileri sunmak TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Raporlar, döküman ve belgeler P G 3.4. Sanayi firmalarına gerekli eğitimleri koordine etmek TTO Ofisi İG-KT-EK-TK Dökümanlar- Evraklar ve Başvuru p G
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
4.Danışmanlık Memnuniyet Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1. TTO Ofisinin danışmanlık desteği verdiği firmalara yılda bir kez memnuniyet anketi düzenlenmesi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Memnuniyet Anketi Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.TTO Ofisinin anket sonuçlarının değerlendirilmesi, gereken iyileştirilmelerin yapılması | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Anket Sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.Patent Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1.Akademisyenleri Patent yazımı ve başvurusu konusunda bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Dökümanlar- Evralar ve Başvuru | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. TTO Ofisi Memnuniyet Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1.TTO Ofisine ait yılda bir kez öğrencilere,idari ve akademik personele memnuniyet anketi düzenlenmesi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Memnuniyet Anketi Uygulanması | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.2.TTO Ofisinin anket sonuçlarının değerlendirilmesi, gereken iyileştirilmelerin yapılması | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Anket Sonuçları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.Girişimci ve yenlikçi Üniversite Endeksi Sıralaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.1. Endeks için belirlenen başlıklarda çalışmalar yapmak | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mailler, Toplantı Fotoğrafları ve sunumlar | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.Proje Başvuru Sayıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.1.Başvurusu yapılan proje bilgileri dosyalanır ve takibi yapılır | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Proje Dökümanları ve Dosyaları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. İşbirliği Protokolleri Sayısı Artışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9.1.İşbirliği ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Girişimci Sayısı | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Katılımcı belgeleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
10. İş Birliği Protokolü ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Personel Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.1.İşbirlikleri neticesinde gerçekleştirilmesi gereken eğitimlerin planlanması ve koordinasyonu | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Duyurular-Katılımcı belgeleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11.İşbirliği ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Girişimci Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11.1.İşbirlikleri neticesinde gerçekleştirilmesi gereken eğitimlerin planlanması ve koordinasyonu | TTO Ofisi | İG-KT-EK-TK | Mailler ve İşbirliği Dökümanları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.Major Hata Sayısı-16.KYS İç Denetim Puanı |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.1.-15.1.İç denetimler öncesi yapılan işlerin denetim check listeleri ile kıyaslanması ve kıyaslama sonucu var olan uygunsuzlukların giderilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | K Dosyası Birim Güncellemeleri | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.2.-15.2.KYS gerekliliği olan işlerin düzenli takibi | TTO Ofisi | İG-KT-EK | K Dosyası Birim Güncellemeleri | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15.4.İç denetim sonucu çıkan uygunsuzlukların giderilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Düzeltici Faaliyet Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.1.Açılan düzeltici faaliyetlerin kök nedenlerin tespiti | TTO Ofisi | İG-KT | Düzeltici Faaliyet Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.2.Aksiyonların geliştirilmesi ve ilgili uygunsuzlukların giderilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Düzeltici Faaliyet Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
14.Risk Azaltma Oranı |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14.1.Risk analizlerinin hazırlanması | TTO Ofisi | İG-KT | Risk Analizleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14.2.RÖF değeri 100 üzeri çıkan riskler için aksiyon geliştirilmesi ve takibi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Risk Analizleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14.3.Gelen şikayet ve açılan düzeltici faaliyetlerin risk analizlerine yansıtılması ve aksiyonların geliştirilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Risk Analizleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15.Kalite Hedefleri Gerçekleşme Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15.1.Tüm SPİK göstergelerinin aylık kontrolü ve tutmama ihtimali olan göstergelere ait acil eylemler gerçekleştirilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | SPİK Karneleri-Birim İçi Toplantı Kayıtları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17.Şikayet Sayısı-18.Şikayet Çözüm Memnuniyet Oranı 19.Tekrarlayan Şikayet Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17.1.-18.1.-19.1.Yazılımdan gelen şikayetlerin kök nedenlerinin bulunması | TTO Ofisi | İG-KT | Şikayet Yazılım Kayıtları-DF Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17.2.-18.2.-19.2.Şikayetlerin çözümlenmesi | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Şikayet Yazılım Kayıtları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17.3.-18.3.-19.3.Şikayet çözüm memnuniyetlerinin ölçümlenmesi ve ölçüm sonucu şikayetin kapatılması/yeni aksiyonların yapılması | TTO Ofisi | İG-KT-FS-EK-TK | Şikayet Yazılım Kayıtları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20.Çevre Kazası Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20.1.Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların talimatlara göre ayrıştırılması ve ilgili geri dönüşüm yönetimin uyumun sağlanması | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | Çevre Kazası Bildirim Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

## Slide 15
21.İş Kazası Sayısı-22.İş Kazası Ağırlık Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21.1.-22.1.İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili iç yönergelere uyum sağlanması | TTO Ofisi | İG-KT | İş Kazası Bildirim Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21.2.-22.2.Birim/bölüm ile ilgili hazırlanan iş sağlığı risklerine karşı aksiyonlar geliştirilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | İş Kazası Bildirim Formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21.3.-22.3.Kurum içinde isg riski taşıyan konular hakkında yetkililere bilgi akışının sağlanması | TTO Ofisi | İG-KT | E-postalar,İç Yazışmalar | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23.Öneri Sayısı-24.Önerilerin Hayata Geçirilme Oranı |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23.1.Kurum içi verimliliğin sağlanabilmesi adına öneriler verilmesi | TTO Ofisi | İG-KT | E-postalar | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23.2.Verilen önerilerin takip edilmesi ve uygulamaya alınması için aksiyonlar geliştirilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | E-postalar,İç Yazışmalar | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25.Personel Performans Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25.1.Personel performansının ölçümlenmesi | TTO Ofisi | İG-KT | Performans Değerlendirme Formu | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25.2.Ölçüm sonucu performansı düşük çıkan personelin iyileştirilmesine yönelik eğitim,proje ya da uygulama gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | Eğitim katılımları, Proje dosyaları, | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +
 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26.Süreç Memnuniyet Oranı (İç Müşteri) |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26.1.İç Müşteri Memnuniyet Anketinin yapılması | TTO Ofisi | İG-KT | Anket formları | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26.2.Anket sonucu çıkan uygunsuzluklar için AAP hazırlanması ve uygulamaların takibi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | Analiz Formları ve AAP'ler | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26.3.-14.4.Anketlere gelen yorumların risk analizlerine ilave edilmesi ve takibi | TTO Ofisi | İG-KT-EK-FS-TK | Risk Analizleri | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

## Slide 16
RİSK ANALİZİ
Olası Risk Türü (Potential Risk Mode) | Riskin Olası Etkileri/Potential Effect(s) of Risk | Şiddet | Riskin Sebebi/Potential Cause (s) Of Risk | Olasılık | Varolan Kontroller (Önlemler) / Current Controls | Keşif | R.Ö.F | Önerilen Faaliyetler (Recomended Action (s) | Sorumlu ve Hedef Tamamlama Tarihi (Responibility Target Completion Date) | Faaliyetleri Sonuçları/Action |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerçekleşen Faliyetler/ Action Taken | Şiddet | Olasılık | Keşif | R.Ö.F
Z1-TTO ofis işleyişinin, görev ve yükümlülüklerinin akademisyen, öğrenci ve idari kadro olarak bilinmemesi | TTO hizme kalitesi ve verimliliğinin düşmesi, | 5 | TTO ofisinin yapısının tanıtılmaması | 7 | Etkinliklerin mail atılması | 8 | 280 | Bilgilendirme çalışmalarının planlanması ve planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesi | TTO ofisi 31.12.2019 |  |  |  |  | 
Z2-Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50 de yer almıyor oluşumuz | Hizmterin Görünürlülüğünün azalması | 8 | Web Sitesinin yeni düzenleniyor oluşu | 5 | Web sitesi takibi | 8 | 200 | TTO sayfasının kullanımının TTO ekibine devredilmesi ya da haftalık güncellemeler yapılması | IT 31.12.2018 |  |  |  |  | 
Z3- Finansal Erişim İmkanlarinin Sinirli Olmasi | TTO hizme kalitesi ve verimliliğinin düşmesi, |  | TTO Bütçesinin yeni yapılandırılıyor oluşu |  | TTO Yönergesi |  |  | Proje bütçelerinden TTO fonuna bütçe ayrılması | Üst Yönetim- TTO 31.11.2018 | TTO Yönergesi düzenlenmiştir. 14. Madde gerekli düzenlemeleri açıklamaktadır. | 6 | 4 | 2 | 48
Z4-Öğretim Üyelerinin Teorik Ağırlıklı Çalişmalari | Mümkün İşbirliği Kaybi | 8 | Teorik Odakli Akademisyenlerin Varliği | 6 | - | 10 | 480 | Sanayi- Üniversite işbirliğinin yönetmeliklerle cazip hale getirilmesi. | TTO-Üst Yönetim 01.12.2019 |  |  |  |  | 
Z5-Web Sitesinde Bilgilendirmelerin Yetersiz Olması | Olası işbirlilkleriinin kaybı | 6 | Web sitesinin yeni düzenlenmektedir. | 6 | - | 10 | 360 | Web sitesinin en güncel hali ile en kısa zamanda düzenlenmesi. | IT 31.12.2018 |  |  |  |  | 

## Slide 17
Olası Risk Türü (Potential Risk Mode) | Riskin Olası Etkileri/Potential Effect(s) of Risk | Şiddet | Riskin Sebebi/Potential Cause (s) Of Risk | Olasılık | Varolan Kontroller (Önlemler) / Current Controls | Keşif | R.Ö.F | Önerilen Faaliyetler (Recomended Action (s) | Sorumlu ve Hedef Tamamlama Tarihi (Responibility Target Completion Date) | Faaliyetleri Sonuçları/Action |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerçekleşen Faliyetler/ Action Taken | Şiddet | Olasılık | Keşif | R.Ö.F
Z6-Taşıt Yetersizliği | Etkinliklere Katilimlarin Aksamasi | 7 | TTO kullanımında araç olmaması | 6 | - | 10 | 420 | Araç tahsisi veya kiralama | üst yönetim- 31.12.2018 |  |  |  |  | 
Z7-Akademisyenlerden istenilen bilgi ve beldelerin son tarihe kadar gönderilmemesi | İş sürecinde aksama | 7 | Akademik personelin ilgisizliği ve e postalarını kontrol etmemesi | 7 | email atılarak hatırlatmalar yapılıyor. | 7 | 343 | Her Bölümden bir araştırma görevlisinin TTO Etkinlikleri ile koordinasyonu sağlaması. | Akademisyenler ve dekanlar 01.02.2019 |  |  |  |  | 
T1-Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksine giren ilk 50 üniversitenin rekabet durumu | Üniversitemizin Türkiye sıralamada yükselmemesi ve TTO nun gerekli desteklerden yararlanamayarak daha uzun süreçte büyümesi. | 6 | İlk 50 üniversitenin aldığı desteklerden yararlanamamak | 7 | Her yıl TÜBİTAK tarafından kontrolü yapılmaktadır. Tübitak tarafından istenilen bilgiler TTO kontrolünce sağlanıp bildirilir. | 7 | 294 | Üniversitede yayın, etkinlik ve proje sayısının artması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve fikre sahip öğrenci ve akademisyenlerimize destek olunması | Üst Yönetrim- TTO- Akademisyenler 31.12.2019 |  |  |  |  | 
T2-Danışmanlık Firmalarının Rekabete Etkisi | Hizmette aksama ve verimliliğin azalması | 7 | Farklı konseptte evrakların varlığı, iş yükü fazlalığı | 7 | Koordinatör onayına sunulması | 7 | 343 | Kontrol yönteminin geliştirilmesi | TTO Koordinatörü - 31.12.2018 |  |  |  |  | 
T3-Üniversite içinde Personel Sirkülasyonu | TTO Faaliyetlerinin Aksamasi | 5 | Çalışan personelin iş yüküne göre yetersiz kalması | 5 | - | 10 | 250 | TTO ya Kalifiye personel temini | TTO-Üst Yönetim 31.12.2019 |  |  |  |  | 
T4-TTO Ofisindeki Teknik Ekipmanlarin Arizalanmasi (Tv, Bilgisiyar, Yazici, Projeksiyon) | TTO Faaliyetlerinin Aksamasi | 6 | Periyodik bakımın zamanında yapılmaması/yetersizliği | 5 | Onarım için destek talep maili atılması | 7 | 210 | Periodik kontroller/makina sayılarının arttırılması | IT 31.12.2019 |  |  |  |  | 
T5-Türkiye'de Faiz Oranlarının Yüksek Olması ve ekonomideki değişim | Sanayi ve firmalarla işbirliklerinde projelerin büyüklüğünü ve etkisinin azalması. | 6 | Bazı alınacak malzemelerin ve altyapıdaki sistelerin dolar bazlı alnıyor oluşu ya da firmalarda yetersiz ermaye sebebiyle | 7 | - | 6 | 252 | Katlanılması Zorunlu Risk |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Olası Risk Türü (Potential Risk Mode) | Riskin Olası Etkileri/Potential Effect(s) of Risk | Şiddet | Riskin Sebebi/Potential Cause (s) Of Risk | Olasılık | Varolan Kontroller (Önlemler) / Current Controls | Keşif | R.Ö.F | Önerilen Faaliyetler (Recomended Action (s) | Sorumlu ve Hedef Tamamlama Tarihi (Responibility Target Completion Date) | Faaliyetleri Sonuçları/Action |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerçekleşen Faliyetler/ Action Taken | Şiddet | Olasılık | Keşif | R.Ö.F
T6-Projelerin ve danışmanlık hizmetlerinin tamamlanmadan fesh edilmek istenmesi | Yapılan harcamalardan ve verilen hizmetlerden dolayı zarar edilmesi | 6 | Firmaların projeyi erken fesh etmek istemesi, proje mali planlamasının öngörülemeyen riskler dolayısıyla değişmesi | 6 | - | 10 | 360 | Sözleşme ile teminat sağlanması | TTO-Üst Yönetim 31.12.2019 |  |  |  |  | 
T7 - Üniversite- Sanayi İşbirliğinin zayıf olması | Olası işbirlilkleriinin kaybı | 7 | Bölgedeki sanayi firmalarının üniversite ile yapılabilecek işbirliklerini ve başvurabilecekleri dstek çağrılarını bilmemesi. | 7 | TTO nun belirlediği firmalar ile görüşmeler sağlanıp faaliyet programına eklenmesi. | 7 | 343 | Sanayi firmalarına tanıtım ziyaretlerinde bulunmak. | TTO |  |  |  |  | 
T8-Projelerin zamanında tamamlanmaması | projelerin yaptırımların devreye girmesi | 5 | Firmanın istenilen bilgi ve belgelerin eksik gönderilmesi veya ekipman istihdam edilmemesi | 10 | Mail ve yazışmaların düzenlenmesi | 7 | 350 | Proje iş-zaman planının iyi hazırlanmanması ve TTO nun belirlediği bir akademik kadroya kontrole sunulması | TTO-Üst Yönetim 31.12.2019 |  |  |  |  | 
T9-Projelerde istenilen çıktıların alınmaması | Projede hedefe ulaşılmaması | 6 | Proje çıktısının tahmin edilememesi | 7 | - | 10 | 420 | Katlanılması zorunlu risk |  |  |  |  |  | 
T10-Proje ödemelerinin zamanında yapılmaması | İş gücünde ve verimlilikte düşüş . Malzeme tedarik ve alımda gecikme , proje sürecinde aksama | 6 | Mucbir sebeplerden dolayı ödemelerin gecikmesi | 5 | Sistemlerden sürecin takip edilmesi | 7 | 210 | Katlanılması zorunlu risk |  |  |  |  |  | 
T11- Firma ödemelerinin zamanında yapılmaması | İş gücünde ve verimlilikte düşüş | 7 | Firma ödemelerinde gecikme | 7 | TO ve Mali işler aylık yapılan fatura kontrolleri | 8 | 392 | Sözleşme ile teminat sağlanması | TTO-Üst Yönetim 31.12.2019 |  |  |  |  | 

## Slide 19
MEMNUNİYET ÖLÇÜM SONUÇLARI
Chart: 
 | 0.89663 | 0.88989 | 0.84719 | 0.76818 | 0.75506 | 0.83371 | 0.78202 | 0.80449 | 0.84091 | 0.78819
TTO çalışanlarına kolay erişim sağlarım. / I have convenient access to TTO staff.
Talep ettiğimiz hizmetler için hızlı ve doğru çözümler üretir/bilgilendirir. / They produce quick and accurate solutions, and inform us regarding the services we demand.
TTO’nin girişimcilik çalışmalarından haberdarım. / I am aware of TTO's entrepreneurship initiatives.
TTO'nun sunduğu imkanlardan yararlandım/yararlanmayı düşünüyorum. / I am considering benefiting from / I have benefited from the opportunities that TTO provides
Genel olarak TTO faaliyetlerinden memnunum. / I am generally satisfied with the operation of TTO.
TTO yaptığı çalışmalar hakkında yeterli derecede tanıtım ve bilgilendirme yapar. / TTO provides adequate advertisement and notification regarding their work.
TTO’nin Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmalarından memnunum. / I am satisfied with the University-Industry Collaboration operations of TTO.
TTO’nin ulusal /uluslararası fonlardan yararlanılması konusunda desteklerinden memnunum. / I am satisfied with TTO's support for receiving national/international funding.
Yöneltilen soru/sorun ve taleplere karşı üslup ve yaklaşımlarından memnunum. / I am satisfied with the way they approach problems, questions and demands.

## Slide 20
DÜZELTİCİ FAALİYETLER
DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF NO | 2018-0062 |  | Tarih: | 10.08.2018 | Tekrarlayan Bir Uygunsuzluk mu? |  |  |  | E | H
TESPİT YERİ |  | İç Denetim Uygunsuzlukları |  |  | x |  | İç Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Dış Denetim Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Dış Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Eğitim Sonuçları |  |  |  |  | Çalışan Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Personel Performans Değerlendirme |  |  |  |  | Kalite Hedef Uygunsuzluğu |  |  | 
 |  | Tedarikçi Değerlendirme |  |  |  |  | Dokümantasyon |  |  | 
 |  | İşgüvenliği Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Acil Durumlar |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Veri Analizi |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
UYGUNSUZLUK TANIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kalite hedefleri takip edilmemektedir. (ISO 9001:2015 Madde No:6.2.1.)-MİNÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF AÇILAN BÖLÜM ONAYI |  |  |  |  | DF AÇAN ONAYI |  |  |  |  | 
Ali Cem BAŞARIR (TTO Ofisi Koordinatörü) |  |  |  |  | Zeynep Ayça TERZİOĞLU-Pınar YILDIZ |  |  |  |  | 
KÖK NEDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kalite faaliyet planında tüm birimler için belirlenen maddeler eklenmiştir. Ancak iş yoğunluğu sebebi ile takibi yapılamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Kalite hedefleri kontrol edilerek gerekli belgelere süreçlerin işlenmesi. |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 31.12.2019 | 
2 | Kalite hedeflerine uygun olarak faaliyetlerin faaliyet planına ve TTO faaliyet çizelgesine eklenmesi |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 31.12.2019 | 
YAPILACAK KALICI FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Kalite hedeflerine uygun olarak haftalık etkinliklerin evraklara işlenmesi |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 31.12.2019 | 

## Slide 21
DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF NO | 2018-0061 |  | Tarih: | 10.08.2018 | Tekrarlayan Bir Uygunsuzluk mu? |  |  |  | E | H
TESPİT YERİ |  | İç Denetim Uygunsuzlukları |  |  | x |  | İç Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Dış Denetim Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Dış Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Eğitim Sonuçları |  |  |  |  | Çalışan Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Personel Performans Değerlendirme |  |  |  |  | Kalite Hedef Uygunsuzluğu |  |  | 
 |  | Tedarikçi Değerlendirme |  |  |  |  | Dokümantasyon |  |  | 
 |  | İşgüvenliği Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Acil Durumlar |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Veri Analizi |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
UYGUNSUZLUK TANIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Risk analizinde önerilen faaliyetler yeterli değil. Terminler sözlü olarak alınmış. Risk içerisinde fırsat yaratan maddeler yer almamaktadır. (ISO 9001:2015 Madde No:6.1.1.)-MİNÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF AÇILAN BÖLÜM ONAYI |  |  |  |  | DF AÇAN ONAYI |  |  |  |  | 
Ali Cem BAŞARIR (TTO Ofisi Koordinatörü) |  |  |  |  | Zeynep Ayça TERZİOĞLU-Pınar YILDIZ |  |  |  |  | 
KÖK NEDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizde zayıf yönlerin bazıları ve tehditler aynı konuda olduğu için aynı satıra eklenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Risk analizinde yer alan risk ve tehditler için gerekli faaliyetlerin ofis olarak düzenlenmesi |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 31.12.2019 | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YAPILACAK KALICI FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Haftalık risk analizi kontrol edilerek gerekli dökümanların ve faaliyetlerin düzenlenmesi. |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 31.12.2019 | 

## Slide 22
DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF NO | 2018-0060 |  | Tarih: | 10.08.2018 | Tekrarlayan Bir Uygunsuzluk mu? |  |  |  | E | H
TESPİT YERİ |  | İç Denetim Uygunsuzlukları |  |  | x |  | İç Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Dış Denetim Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Dış Müşteri Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Eğitim Sonuçları |  |  |  |  | Çalışan Memnuniyetsizliği |  |  | 
 |  | Personel Performans Değerlendirme |  |  |  |  | Kalite Hedef Uygunsuzluğu |  |  | 
 |  | Tedarikçi Değerlendirme |  |  |  |  | Dokümantasyon |  |  | 
 |  | İşgüvenliği Uygunsuzlukları |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Acil Durumlar |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
 |  | Veri Analizi |  |  |  |  | Diğer (Açıklayınız) |  |  | 
UYGUNSUZLUK TANIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Yönergeye uygun organizasyon şeması hazırlanmamıştır. (ISO 9001:2015 Madde No:5.3.)-MİNÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DF AÇILAN BÖLÜM ONAYI |  |  |  |  | DF AÇAN ONAYI |  |  |  |  | 
Ali Cem BAŞARIR (TTO Ofisi Koordinatörü) |  |  |  |  | Zeynep Ayça TERZİOĞLU-Pınar YILDIZ |  |  |  |  | 
KÖK NEDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Organizasyon şeması yönerge ile hazırlanmıştır. Ancak danışma kurulu ve birim sorumluları üst yönetim tarafından belrilenmesi hususunda onaya sunulduğundan yanıt beklenmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Danışma kurulunu içeren şemanın hazırlanması. |  |  |  |  |  |  | Ezgi UYRAL | 01.01.2019 | 
YAPILACAK KALICI FAALİYET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Faaliyet Tanımı |  |  |  |  |  |  | Sorumlu | Termin | 
1 | Danışma Kurulunun belirlenerek çalışmalarına başlaması |  |  |  |  |  |  | Üst Yönetim | 31.12.2019 | 

## Slide 23
GELEN ŞİKAYETLER VE SONUÇLARI
Teknoloji Transfer Ofisine henüz gelmiş olan şikayet bulunmamaktadır.

## Slide 24
İç Denetim Puan %78

## Slide 25
KAYNAK İHTİYACI
TTO olarak süreçleri daha iyi yönetebilmek adına ; Personel desteği, bütçe ve araç tahsisi konularında desteğe ihtiyacımız vardır.